## Buttons
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
GRÁFICO CURVA S
PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO |  |  | Bases Referencias |  | B. D. I. Referencial | B. D. I. Diferenciado | Encargos Sociais
OBRA: | REVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ
LOCAL: | Praça Teófilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC |  |  | SINAPI - 04/2023 - SC ORSE - 03/2023 -SE SICRO3 - 01/2023 - SC |  | 20.35% | 11.1% | Sem desoneração
REVISÃO: | 1
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 6.353,63 | 100,00% 6.353,63
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 27.356,45 | 100,00% 27.356,45
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 57.695,62 | 100,00% 57.695,62
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 278.588,46 |  | 100,00% 278.588,46
5 | QUIOSQUES | 100,00% 377.652,65 |  |  | 75,37% 284.622,84 |  | 24,63% 93.029,81
5.1 | QUIOSQUE BANHEIRO - CONFORME PROJETO. | 100,00% 87.042,63 |  |  | 100,00% 87.042,63
5.2 | QUIOSQUE BAR 01 - CONFORME PROJETO. | 100,00% 96.989,22 |  |  | 100,00% 96.989,22
5.3 | QUIOSQUE BAR 02 - CONFORME PROJETO. | 100,00% 100.590,99 |  |  | 100,00% 100.590,99
5.4 | QUIOSQUE LOJA - CONFORME PROJETO. | 100,00% 85.531,96 |  |  |  |  | 100,00% 85.531,96
5.5 | REFORMA CORETO | 100,00% 7.497,85 |  |  |  |  | 100,00% 7.497,85
6 | PERGOLADOS | 100,00% 63.689,21 |  |  |  | 100,00% 63.689,21
7 | COBERTURA PASSEIO | 100,00% 312.627,10 |  |  |  | 100,00% 312.627,10
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 80.115,82 |  |  |  |  | 100,00% 80.115,82
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 85.510,17 |  |  |  |  | 100,00% 85.510,17
10 | INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES ¦ CFTV | 100,00% 9.185,31 |  |  |  |  | 100,00% 9.185,31
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 543.466,44 |  |  | 9,99% 54.281,34 |  | 11,99% 65.139,68 | 68,12% 370.235,99 | 9,90% 53.809,43
11.1 | PEDRA BASALTO FLAMEADO 40 CM X 80 CM APLICADO NO PASSEIO. | 100,00% 370.235,99 | [5 empty] | 100,00% 370.235,99
11.2 | BASALTO CACÃO - ASSENTADO SOBRE GRAMA. | 100,00% 65.139,68 |  |  |  |  | 100,00% 65.139,68
11.3 | BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA. | 100,00% 54.281,34 |  |  | 100,00% 54.281,34
11.4 | CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND | 100,00% 3.901,84 | [6 empty] | 100,00% 3.901,84
11.5 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL NO PASSEIO. | 100,00% 7.641,84 | [6 empty] | 100,00% 7.641,84
11.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NO PASSEIO. | 100,00% 1.198,72 | [6 empty] | 100,00% 1.198,72
11.7 | PISO INTERTRAVADO - ASSENTADO NA RUA ELEVADA. | 100,00% 35.340,87 | [6 empty] | 100,00% 35.340,87
11.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). | 100,00% 5.726,16 | [6 empty] | 100,00% 5.726,16
12 | ACABAMENTOS E APARELHOS | 100,00% 7.629,59 |  |  |  |  | 100,00% 7.629,59
13 | PAISAGISMO | 100,00% 59.901,58 |  |  |  |  | 78,78% 47.188,72 |  | 21,22% 12.712,86
13.1 | PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO ALISSO. | 100,00% 10.533,20 |  |  |  |  | 100,00% 10.533,20
13.2 | OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO | 100,00% 18.987,04 |  |  |  |  | 100,00% 18.987,04
13.3 | ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO | 100,00% 1.399,50 |  |  |  |  | 100,00% 1.399,50
13.4 | PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA VERMELHA | 100,00% 12.712,86 | [6 empty] | 100,00% 12.712,86
13.5 | IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO. | 100,00% 808,24 |  |  |  |  | 100,00% 808,24
13.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO GLICÍNIA COM ALTURA DE MUDA DE 1,00 M. | 100,00% 3.859,80 |  |  |  |  | 100,00% 3.859,80
13.7 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. | 100,00% 11.600,94 |  |  |  |  | 100,00% 11.600,94
14 | MOBILIÁRIO URBANO | 100,00% 27.201,50 | [6 empty] | 100,00% 27.201,50
15 | LAREIRAS | 100,00% 16.298,37 | [6 empty] | 100,00% 16.298,37
16 | PINTURA | 100,00% 3.354,89 | [6 empty] | 100,00% 3.354,89
17 | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA | 100,00% 11.584,57 | [6 empty] | 100,00% 11.584,57
Porcentagem |  |  | 4,64% | 14,15% | 17,22% | 19,12% | 19,7% | 18,81% | 6,35%
Custo |  |  | 91.405,70 | 278.588,46 | 338.904,18 | 376.316,31 | 387.799,10 | 370.235,99 | 124.961,62
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,64% | 18,8% | 36,02% | 55,14% | 74,84% | 93,65% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 91.405,70 | 369.994,16 | 708.898,34 | 1.085.214,65 | 1.473.013,75 | 1.843.249,74 | 1.968.211,36
ITAJAÍ, 31 DE MAIO DE 2023
_______________________________________________________________ Responsável Técnico: ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8
ITAJAÍ, 31 DE MAIO DE 2023
_______________________________________________________________ Responsável Técnico: ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil CREA/SC: 062935-8

## Planilha1
TEMPO | Planejado |  | Executado
| % | Acumulado | % | Acumulado
1° Mês | 4,64% | 4,64%
2° Mês | 14,15% | 18.79%
3° Mês | 17,22% | 36.01%
4° Mês | 19,12% | 55.13%
5° Mês | 19,7% | 74.83%
6° Mês | 18,81% | 93.64%
7° Mês | 6,35% | 99.99%